## פירוט יומי
תכולה / אירועים | 2026-01-01
| ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
חגים ומועדים | 2026-01-01 ו: סיום סמסטר א'
הקלטת מאגר נתונים
פיתוח ואימון מודלי ML
פיתוח ואימון מוודלי DL
בחינה ושיפור מודלים
בחינה סופית ותיעוד תוצאות
פיתוח קלברציה למשתמש
סיווג בזמן אמת
אינטגרציה אפליקציית קצה
ספר פרויקט
תכולה / אירועים | 2026-01-01 ה: 2026-02-01
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
חגים ומועדים | 2026-02-01 א: תקופת בחינות
הקלטת מאגר נתונים | bar: 2026-02-01 א to 2026-02-01 ז
פיתוח ואימון מודלי ML | bar: 2026-02-01 א to 2026-02-01 ז
פיתוח ואימון מוודלי DL
בחינה ושיפור מודלים
בחינה סופית ותיעוד תוצאות
פיתוח קלברציה למשתמש
סיווג בזמן אמת
אינטגרציה אפליקציית קצה
ספר פרויקט
תכולה / אירועים | 2026-02-01 א: 2026-03-01
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
חגים ומועדים | 2026-03-01 ג: פורים; 2026-03-01 א: תחילת סמסטר ב'
הקלטת מאגר נתונים | bar: 2026-03-01 א to 2026-03-01 ז
פיתוח ואימון מודלי ML | bar: 2026-03-01 א to 2026-03-01 ז
פיתוח ואימון מוודלי DL | bar: 2026-03-01 א to 2026-03-01 ז
בחינה ושיפור מודלים | bar: 2026-03-01 א to 2026-03-01 ג
בחינה סופית ותיעוד תוצאות
פיתוח קלברציה למשתמש | bar: 2026-03-01 א to 2026-03-01 ג
סיווג בזמן אמת
אינטגרציה אפליקציית קצה
ספר פרויקט
תכולה / אירועים | 2026-03-01 א: 2026-04-01
| ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
חגים ומועדים | 2026-04-01 ד: פסח; 2026-04-01 ב: יוה"ז שואה; 2026-04-01 ב: יוה"ז / יום העצמאות
הקלטת מאגר נתונים
פיתוח ואימון מודלי ML
פיתוח ואימון מוודלי DL
בחינה ושיפור מודלים | bar: 2026-04-01 ד to 2026-04-01 ז
בחינה סופית ותיעוד תוצאות | bar: 2026-04-01 א to 2026-04-01 ז
פיתוח קלברציה למשתמש | bar: 2026-04-01 ד to 2026-04-01 ז
סיווג בזמן אמת | bar: 2026-04-01 א to 2026-04-01 ז
אינטגרציה אפליקציית קצה | bar: 2026-04-01 א to 2026-04-01 ה
ספר פרויקט
תכולה / אירועים | 2026-04-01 ד: 2026-05-01
| ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
חגים ומועדים | 2026-05-01 ב: ל"ג בעומר; 2026-05-01 ה: שבועות
הקלטת מאגר נתונים
פיתוח ואימון מודלי ML
פיתוח ואימון מוודלי DL
בחינה ושיפור מודלים
בחינה סופית ותיעוד תוצאות
פיתוח קלברציה למשתמש
סיווג בזמן אמת
אינטגרציה אפליקציית קצה | bar: 2026-05-01 ו to 2026-05-01 ו
ספר פרויקט
תכולה / אירועים | 2026-05-01 ו: 2026-06-01
| ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
חגים ומועדים | 2026-06-01 ד: מסיבת סוף שנה; 2026-06-01 ו: סיום סמסטר ב'
הקלטת מאגר נתונים
פיתוח ואימון מודלי ML
פיתוח ואימון מוודלי DL
בחינה ושיפור מודלים
בחינה סופית ותיעוד תוצאות
פיתוח קלברציה למשתמש
סיווג בזמן אמת
אינטגרציה אפליקציית קצה
ספר פרויקט | 2026-06-01 ה: הגשת טיוטת ספר פרויקט
תכולה / אירועים | 2026-06-01 ב: 2026-07-01
| ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | א | ב | ג | ד | ה | ו
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
חגים ומועדים
הקלטת מאגר נתונים
פיתוח ואימון מודלי ML
פיתוח ואימון מוודלי DL
בחינה ושיפור מודלים
בחינה סופית ותיעוד תוצאות
פיתוח קלברציה למשתמש
סיווג בזמן אמת
אינטגרציה אפליקציית קצה
ספר פרויקט | 2026-07-01 ה: הגשה סופית ספר פרויקט

## פירוט חודשי
חודש | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי
פירוט | * תקופת בחינות *תחילת פיתוח המודלים לסיווג ML/DL *תחילת הקלטת מאגר נתונים | *סיום פיתוח המודלים *סיום הקלטת מאגר הנתונים תחילת סמסטר ב' *תחילת בחינה ראשונית למודלים *תחילת פיתוח קליברציה למשתמש | *סיום בחינה ראשונית של המודלים *שיפורים ושדרוגים ובחינה נוספת *תיעוד התוצאות ובחירת מודל לסיווג *סיום פיתוח קליברציה למשתמש *תחילת פיתוח לסיווג בזמן אמת *תחילת אינטגרציה לאפליקציית קצה | *סיום פיתוח לסיווג בזמן אמת סיום אינטגרציה לאפליקציית קצה *תחילת עבודה על ספר פרויקט | *סיום עבודה על טיוטת ספר פרויקט *25/06/26 הגשת טיוטת ספר פרויקט *30/06/26 תחילת תקופת בחינות סמסטר ב' | *עבודה על ספר פרויקט סופי *הגשת ספר פרויקט 22/07/26